## 方案
操作时间 | 2023-05-30
需求提出者
操作原因 | web_MySQL_redis主从升配
操作目的 | 增加内存，保障服务器的稳定
操作风险 | 高
影响范围 | web_MySQL_redis主（47.110.238.7）、从（47.111.99.149）
方案结果
操作步骤 | 1、停止主库redis服务 shutdown nosave
2、等待内存升级、重启
3、检查redis服务是否启动成功
4、如无问题，从库重复以上步骤
应急预案 | 如发现机器内存升级后无法启动，将从库提升为主
回退方案 | 1、从库redis提升为主 slaveof no one
2、原主库起来后，重新搭建主从 slaveof 10.111.8.212 6379
操作人员
开始时间 | 2023年05月30日 06：00：00
结束时间 | 2023年05月30日 06：50：00
操作数据库 | 生产环境
操作结果 | 成功
检查清单是否通过

## 步骤
序号 | 前置条件 | 操作内容 | 操作人 | 预估时长 | 开始时间 | 结束时间 | 操作结果 | 检查方法 | 检查人 | 检查结果 | 备注
1 |  | 停止主库redis服务 shutdown nosave |  | 5分钟 | 6:00 | 6:01 | 成功 | 检查端口是否还在监听 |  | 正常
2 | 确认redis已经全部关闭 | 等待内存升级 |  | 10分钟 | 6:05 | 6:10 | 成功 |  |  | 正常
3 | 机器重启后 | 启动后检查redis服务是否启动，mysql服务是否启动 |  | 5分钟 | 6:11 | 6:15 | 成功 | redis:ping mysql:select 1 |  | 正常
4 | 确认主库没有问题后 | 从库重复以上步骤 |  | 20分钟 | 6:25 | 6:45 | 成功 |  |  | 正常